## 周记录
周记录（第3~10周，每位组员每周至少一行）
周次 | 日期 | 姓名 | 本周完成的工作（具体到文件 / 接口 / 页面） | 遇到的问题与解决方法 | 本周做过的技术判断：考虑过哪些方案 / 为什么选这个 | 主要参考来源 （文档 / 教程 / 开源项目 / AI 助手 / 同学 / 自行推导） | 下周计划与需要谁配合 | 我在团队中的角色与本周实际贡献
第 3 周 | 9/16–9/20 | 林威延 | 创建 Spring Boot 项目；引入 MySQL、MyBatis-Plus、Hutool、Knife4j；建立统一 Result、异常体系、User Controller/Mapper/Service，并补充初始控制器与配置。 | 配置文件重复、依赖版本和注解不一致，数据库字段也出现 member_id/memberId 等映射偏差。删除旧 application.properties，统一 YAML、依赖版本、注解和建表字段后恢复联调。 | 采用统一返回对象和分层异常体系，减少各接口重复处理；数据访问使用 MyBatis-Plus 的 Mapper/Service 分层，并接入 Knife4j 统一维护接口文档。 | Git 提交与项目代码；Spring Boot、MyBatis-Plus、Knife4j 官方文档；组内联调 | 继续整合登录认证和业务接口；需要吴林渊对齐 JWT 登录返回字段，蔡庆文同步数据库表与实体字段。 | 后端架构与集成负责人。本周完成项目骨架、公共返回与异常规范、用户层及接口文档基础。
第 3 周 | 9/16–9/20 | 吴林渊 | Git 记录中本周无代码提交，暂无可核验的文件、接口或页面产出。 | 无可从提交记录核验的问题处理；非代码工作需由本人补充。 | 无可从提交记录核验的技术判断。 | Git 提交记录 | 完成 JwtUtils、TokenInterceptor、WebConfig 和登录接口；与林威延对齐接口命名及统一返回结构。 | 登录认证负责人（计划角色）。本周暂无可核验的代码贡献。
第 3 周 | 9/16–9/20 | 蔡庆文 | 新增 sql/init.sql、BaseDO、Admin/Course/Equipment/Member/MembershipCard/Training 等实体及对应 Mapper，并补充 MyBatis-Plus 与数据源配置。 | 建表初稿与 Java 实体映射需要持续对齐。根据联调结果多次修订 init.sql，统一主键、外键和业务字段。 | 用 BaseDO 提取公共审计字段，按“实体 + Mapper”接入 MyBatis-Plus，减少重复 CRUD 和字段维护成本。 | Git 提交与项目代码；MySQL、MyBatis-Plus 官方文档；组内数据库设计讨论 | 完善 Admin/User 的增删改查、分页和异常处理；需要吴林渊提供认证拦截约定。 | 数据库与基础模型负责人。本周完成核心表、实体和 Mapper 骨架。
第 4 周 | 9/21–9/27 | 林威延 | 统一 pojo/dto、pojo/entity、pojo/vo 包结构；实现器材、训练日志、训练计划的 Controller/Service/DTO/VO、分页请求及 Mapper XML；调整本地启动配置。 | 包结构分散且器材购入日期类型不一致，分页查询也缺少完整映射。完成包迁移，统一日期字段，并补齐分页请求、响应对象和 Mapper XML。 | 业务接口按 Controller—Service—Mapper 分层；分页采用独立 PageReqDTO 和 PageRespDTO，复杂查询交由 XML 映射，避免控制器承担数据访问逻辑。 | Git 提交与项目代码；Spring MVC、MyBatis-Plus/MyBatis 官方文档；接口联调 | 补充服务测试并启动前端管理端；需要吴林渊提供会员卡接口，蔡庆文提供课程与报名接口。 | 后端接口与集成负责人。本周完成三类核心业务接口及项目包结构整理。
第 4 周 | 9/21–9/27 | 吴林渊 | 新增 JwtUtils、TokenInterceptor、WebConfig；实现 LoginController、LoginService、LoginMapper、登录 DTO/VO，并补充账号不存在、密码错误、账号锁定等异常。 | 统一拦截器会误拦 Swagger 文档，登录失败原因也难以区分。为文档端点配置白名单，并将登录异常拆分为可识别的业务异常。 | 认证采用 JWT + TokenInterceptor 的无状态方案；公开接口和文档端点显式放行，登录结果使用 DTO/VO 与统一返回结构隔离内部实体。 | Git 提交与项目代码；JWT、Spring MVC 拦截器、Knife4j 文档；组内接口约定 | 实现会员与会员卡的完整业务、校验和测试；需要林威延提供统一异常及返回结构。 | 登录认证负责人。本周完成令牌生成、请求拦截、登录服务和分类异常。
第 4 周 | 9/21–9/27 | 蔡庆文 | 新增 MybatisPlusConfig、GlobalExceptionHandler；完善 Admin/User 的 Controller、Service、DTO/VO、分页和注册/更新逻辑，并调整 TokenInterceptor 与 WebConfig。 | 认证异常与业务异常缺少统一出口，管理端和用户端对象也容易混用。通过全局异常处理统一响应，并使用 DTO/VO 分离请求、实体和返回数据。 | 采用 MyBatis-Plus 分页和服务分层复用 CRUD；把异常转换集中到 GlobalExceptionHandler，避免每个接口重复 try/catch。 | Git 提交与项目代码；Spring Boot 异常处理、MyBatis-Plus 分页文档；组内联调 | 开发课程与课程报名模块；需要吴林渊确认鉴权规则，林威延提供前端所需字段。 | 用户与管理员模块负责人。本周完成两类账户业务及异常、分页基础设施。
第 5 周 | 9/28–10/4 | 林威延 | 新增会员卡服务测试；创建 Vue 3 + Vite 管理端，完成登录、仪表盘、资料页和通用资源 CRUD 页面；补充 API、路由、状态、样式、Playwright 测试及 Docker/Nginx 部署文件。 | 前后端资源多、字段和接口路径容易遗漏。用 resources.ts 集中资源元数据、api.ts 统一请求，并以 Playwright 和 MembershipCardServiceTest 覆盖关键流程；同步修订 SQL 与会员卡实现。 | 前端采用 Vue 3 + Vite；以通用 ResourceView 和资源配置复用 CRUD，减少重复页面；部署采用 Docker + Nginx，端到端验证采用 Playwright。 | Git 提交与项目代码；Vue、Vite、Playwright、Spring Boot Test、Nginx 文档 | 继续完成前后端联调和端到端测试；需要吴林渊修复会员卡边界问题，蔡庆文确认课程报名字段和规则。 | 全栈集成与测试负责人。本周交付管理端、部署配置、自动化测试和会员卡测试。
第 5 周 | 9/28–10/4 | 吴林渊 | 完成会员、会员卡的 Controller/Service/DTO/VO、分页查询、详情、状态更新、充值与消费；新增 BusinessNoGenerator，并提交完整模块测试结果。 | 计时卡、次卡和储值卡规则不同，充值/消费还要避免状态变化或余额不足。通过类型校验、过期状态刷新、事务和带条件的原子更新保证业务约束。 | 会员与会员卡拆分服务；编号使用时间戳 + AtomicInteger；充值/消费使用事务和数据库条件更新，避免先查后改造成的并发扣减问题。 | Git 提交与项目代码；Spring 事务、MyBatis-Plus 条件更新文档；业务规则测试 | 与前端联调会员和会员卡页面，补充边界测试；配合蔡庆文处理课程报名关联。 | 会员管理负责人。本周完成会员及会员卡全流程和关键业务校验。
第 5 周 | 9/28–10/4 | 蔡庆文 | 完成课程与课程报名的 Controller/Service/DTO/VO、分页请求和响应对象、CourseEnrollmentMapper.xml；并调整 TokenInterceptor、BusinessNoGenerator、MembershipCardController 等联动代码。 | 课程、报名、会员和鉴权存在跨模块关联。拆分课程与报名服务，补齐分页映射和请求/响应对象，并同步修正拦截与编号工具的联动细节。 | 课程与报名分成独立模块；请求使用 DTO、返回使用 VO，分页查询由 MyBatis-Plus 与 Mapper XML 组合实现，保持接口层简洁。 | Git 提交与项目代码；Spring MVC、MyBatis-Plus/MyBatis 文档；组内接口联调 | 与前端联调课程和报名页面，补充重复报名、容量和状态等规则测试。 | 课程管理负责人。本周完成课程及报名模块，并处理与鉴权、会员卡相关的联动修改。